Thiết kế vận hành Scrum – Tính năng đặt xe ghép RikkeiGo

Vai trò: Scrum Master

# Phần 1 – Phân tích

## Đầu vào của 1 Sprint

- Product Backlog đã được Đức sắp thứ tự, trong đó các hạng mục đầu bảng đã được làm rõ.

- Mục tiêu Sprint (Sprint Goal) do Developers và Đức thống nhất trong Sprint Planning.

- Năng lực của đội trong Sprint (số người, ngày nghỉ) và Definition of Done.

- Bản chạy được của Sprint trước cùng phản hồi của người dùng thử.

## Đầu ra của 1 Sprint

- Một bản tăng trưởng (Increment) chạy được, đạt Definition of Done và cho người dùng thử.

- Sprint Backlog đã cập nhật, thể hiện mức hoàn thành Sprint Goal.

- Phản hồi thu được ở Sprint Review.

- Cải tiến cho cách làm việc sau Sprint Retrospective.

## Lựa chọn: Sprint 2 tuần, 3 Sprint trong 6 tuần (3 × 2 = 6)

Scrum giới hạn Sprint tối đa 1 tháng, nên 6 tuần là không hợp lệ. Các lựa chọn chia hết 6 tuần là 1, 2 hoặc 3 tuần.

Lý do (trụ cột Kiểm tra – Inspection và Thích nghi – Adaptation): Cách thanh toán có thể đổi theo phản hồi, nên đội cần nhiều lần xem bản chạy được để kiểm tra và điều chỉnh.

- Sprint 2 tuần cho 3 lần kiểm tra và thích nghi, trong khi Sprint 3 tuần chỉ cho 2 lần.

- Sprint 1 tuần quá ngắn để làm xong một lát cắt chạy được như ghép khách theo tuyến.

- Sprint 2 tuần cũng đủ ngắn để một thay đổi giữa chừng chỉ chờ tối đa 2 tuần là vào được Sprint kế tiếp.

# Phần 2 – Product Backlog theo thứ tự ưu tiên

| Thứ tự | Hạng mục | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| 1 | (a) Ghép khách đi cùng tuyến vào một chuyến | Đây là giá trị cốt lõi. Không có ghép khách thì không có tính năng đặt xe ghép. Đây cũng là hạng mục rủi ro nhất, nên làm sớm để có phản hồi sớm. |
| 2 | (b) Tự động chia tiền cho từng khách | Đây là điểm khác biệt khiến khách chọn đi ghép (đi chung để tiết kiệm). Nó phụ thuộc vào (a) nên đứng ngay sau. |
| 3 | (c) Thanh toán bằng thẻ ngân hàng | Cần để hoàn tất chuyến đi, nhưng cách thanh toán còn thay đổi theo phản hồi. Làm sau khi lõi ổn định thì ít phải làm lại. |
| 4 | (d) Đánh giá bạn đi ghép sau chuyến | Tăng sự tin cậy nhưng không cần cho lần ra mắt đầu tiên. Đây là hạng mục đầu tiên bị lùi nếu hết thời gian. |

Gợi ý nhịp triển khai: Sprint 1 làm (a), Sprint 2 làm (b) và bắt đầu thanh toán, Sprint 3 hoàn thiện thanh toán và làm (d) nếu còn năng lực.

# Phần 3 – Xử lý thay đổi (ví điện tử trước thẻ ngân hàng)

Đức, với tư cách Product Owner, là người quyết định. Anh cân nhắc giá trị cho khách rồi tách hạng mục (c) thành "Thanh toán ví điện tử" và "Thanh toán thẻ ngân hàng", đặt ví lên trước thẻ trong Product Backlog. Sprint đang chạy vẫn giữ nguyên Sprint Goal và Sprint Backlog để đội không bị xáo trộn giữa chừng. Thay đổi được đưa vào Sprint Planning của Sprint 2 (đầu tuần 3), và Developers sẽ ước lượng, lập kế hoạch và chọn cách triển khai ví điện tử ở đó. Nếu Sprint Goal hiện tại không còn giá trị thì chỉ Đức có quyền huỷ Sprint, nhưng với yêu cầu này thì không cần.